## 0_CAPA
CRONOANÁLISE INDUSTRIAL
Diagnóstico de capacidade, produtividade e tempo-padrão
CLIENTE | IMPAKTTO
CONSULTOR | Alexandre Souza — LASEC
CONTATO | (11) 3936-5041 · orcamento@lasec.com.br
INÍCIO | 2026-05-09
ESCOPO | Fábrica completa — usinagem CNC
MÉTODO | Apontamento histórico (OCR) + Cronometragem + Amostragem do Trabalho
ENTREGÁVEIS | Tempo-Padrão · Carga-Máquina · Produtividade O×M×P · Plano de Melhoria
SUMÁRIO
1 | DASHBOARD | Visão executiva — KPIs, Pareto de paradas, ocupação
2 | INSTRUÇÕES | Guia de uso e fluxo metodológico
3 | CADASTROS | Máquinas, operadores, peças, códigos parada, turnos
4 | APONTAMENTO_HIST | Histórico do formulário IMPAKTTO (via OCR)
5 | COLETA_CRONO | Cronometragem de calibração (10 ciclos × peça)
6 | COLETA_AMOSTRAGEM | Amostragem do trabalho (work sampling)
7 | TEMPOS_PADRAO | TP oficial — Fator de Apontamento × peças/hora
8 | CARGA_MAQUINA | Capacidade × demanda × ocupação real
9 | PRODUTIVIDADE | Matriz Operador × Máquina × Peça
10 | PLANO_MELHORIA | Ações priorizadas (impacto × esforço)
Versão 2.0 · 2026-05-09 · LASEC Consultoria

## 1_DASHBOARD
DASHBOARD EXECUTIVO
IMPAKTTO · Cronoanálise · atualização automática conforme dados são preenchidos
OPs REGISTRADAS |  | QTD PRODUZIDA |  | % ATENDIDO |  | PARADAS REGISTRADAS
no apontamento OCR |  | soma das peças |  | produzido ÷ pedido |  | ocorrências códigos P
PRODUTIVIDADE POR OPERADOR |  |  |  |  | PRODUTIVIDADE POR PEÇA
OPs · Quantidade produzida · % do mix de produção |  |  |  |  | Mix produzido — base item do formulário
OPERADOR | OPs | QTD_PROD | % MIX |  | ITEM | QTD_PROD | % MIX
PARETO DE PARADAS (frequência)
Códigos vistos no formulário — frequência (não horas, ainda)
CÓDIGO | OCORRÊNCIAS | % ACUM

## _AGREG (hidden)
KPIs (dinâmico) | PRODUTIVIDADE — POR OPERADOR |  |  |  | PRODUTIVIDADE — POR PEÇA |  |  |  | Pareto Paradas (frequência)
OPs registradas | OPERADOR | OPs | QTD_PROD | % MIX | ITEM | OPs | QTD_PROD | % MIX | CÓDIGO | OCORR | % ACUM
Total qtd produzida | Clayton |  |  |  | 30809 |  |  |  | P01
% atendido (prod/ped) | Ulton |  |  |  | 31552 |  |  |  | P07
Paradas registradas | Vanildo |  |  |  | 31652 |  |  |  | P11
| Vita |  |  |  | 31553 |  |  |  | P16
dilma
ℹ Tudo calculado de 4_APONTAMENTO_HIST. Atualiza com novas fotos.

## 2_INSTRUCOES
INSTRUÇÕES E FLUXO
OBJETIVO | Cronoanálise IMPAKTTO → Tempo-Padrão, Carga-Máquina, Produtividade O×M×P, Plano de Melhoria.
FONTE PRIMÁRIA | Apontamento manual existente (formulário IMPAKTTO) → digitalizado via OCR Claude Vision na aba 4_APONTAMENTO_HIST.
FONTES SECUNDÁRIAS | 5_COLETA_CRONO (cronometragem de calibração) e 6_COLETA_AMOSTRAGEM (work sampling).
FLUXO METODOLÓGICO
1 | Preencher 3_CADASTROS (máquinas, operadores, peças, códigos parada, turnos).
2 | Importar histórico do formulário IMPAKTTO via OCR → 4_APONTAMENTO_HIST (60 dias).
3 | Cronometrar peças Pareto (5–8 peças, 10 ciclos cada) → 5_COLETA_CRONO.
4 | Amostragem do trabalho (~400 obs/máquina) → 6_COLETA_AMOSTRAGEM.
5 | TP gerado em 7_TEMPOS_PADRAO consolida 5 + valida com 4.
6 | 8_CARGA_MAQUINA: capacidade × demanda × ocupação real.
7 | 9_PRODUTIVIDADE: matriz Operador × Máquina × Peça + Fator de Apontamento.
8 | 1_DASHBOARD atualiza automaticamente; revisar e validar com cliente.
9 | 10_PLANO_MELHORIA: priorizar ações por impacto/esforço.
REGRAS
• | Tempos sempre em MINUTOS decimais (7,5 = 7 min 30 s).
• | Datas DD/MM/AAAA.
• | Códigos de parada padronizados pela aba 3 (lista P01..Pxx).
• | Coluna AUDIT em 4 obrigatória antes de entrar em análise (OK / AJ / ??).
• | Auditoria amostral 10% das linhas digitalizadas.
• | Nunca apagar cadastro com vínculo ativo — usar coluna ATIVO=N.

## 3_CADASTROS
CADASTROS
MÁQUINAS
COD_MAQ | NOME | TIPO | CÉLULA | EIXOS | HORAS_DIA | TURNOS | ATIVO
OPERADORES
COD_OP | NOME | FUNÇÃO | TURNO | ADMISSÃO | MAQ_PRIM | ATIVO | OBS
PEÇAS
COD_PECA | DESCRIÇÃO | CLIENTE | MATERIAL | PESO_KG | MAQ_PRINC | N_PROG | ATIVO
CÓDIGOS DE PARADA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | EVITÁVEL | RESPONSÁVEL | OBS
P01 | (confirmar com IMPAKTTO) | ? | ? | ?
P07 | (confirmar com IMPAKTTO) | ? | ? | ?
P11 | (confirmar com IMPAKTTO) | ? | ? | ?
P16 | (confirmar com IMPAKTTO) | ? | ? | ?
TURNOS
TURNO | INÍCIO | FIM | INTERVALO_MIN | DIAS | HORAS_LIQ

## 4_APONTAMENTO_HIST
APONTAMENTO HISTÓRICO (OCR formulário IMPAKTTO)
DATA | CLIENTE | ID_OP | ITEM | DESCRICAO_OP | N_PROG | QTD_PROD | QTD_PED | H_INICIO | H_FIM | TOTAL_MIN | NC | COD_PARADA | T_PARADA_MIN | OPERADOR | MAQUINA | AUDIT
06/04/2026 | MATRO | 30809 | 2,2 | Avanco e face [???] | 249 | 37 | 220 | 08:00 | 17:30 | ??? | 00:02 | P07 | ??? | Wendell [???] | ???
06/04/2026 | MATRO | 30809 | 2,2 | [em branco] | 249 | 97 | 220 | 20:00 | 02:30 | ??? | 00:00 | P07 | ??? | ??? | ???
07/04/2026 | MATRO | 30809 | 2,2 | [em branco] | 249 | 50 | 220 | 07:30 | 20:00 | 720 | 01:00 | P07 | ??? | Cleiton | ???
07/04/2026 | MATRO | 31552 | 2,2 | Furacao e chaveta | 249 | 23 | 220 | 20:00 | 02:30 | 390 | ??? | P11 | ??? | ??? | ???
08/04/2026 | MATRO | 31552 | 2,2 | [em branco] | 249 | 23 | 150 | 02:30 | 07:50 | 320 | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
08/04/2026 | MATRO | 31552 | 2,2 | Furacao e chaveta | 249 | 14 | 150 | 07:50 | 11:40 | 230 | ??? | P01 | ??? | Wendell [???] | ???
08/04/2026 | MATRO | 31552 | 2,2 | Furacao e chaveta | 249 | 10 | 150 | 17:40 | 16:20 | ??? | ??? | P01 | ??? | Cleiton | ???
09/04/2026 | MATRO | 31552 | 2,2 | Furacao e chaveta | 249 | 9 | 150 | 17:15 | 19:30 | 135 | ??? | ??? | ??? | Wendell [???] | ???
09/04/2026 | MATRO | 31552 | 2,2 | Furacao e chaveta | 249 | 44 | 150 | 08:00 | 19:30 | 690 | ??? | P07 | ??? | Cleiton | ???
09/04/2026 | MATRO | 31652 | 2,3 | Furacao e Chaveta | 249 | 5 | 150 | 08:00 | 19:30 | 690 | ??? | P16 | ??? | ??? | ???
10/04/2026 | MATRO | 31552 | 1,2 | Furacao e Chaveta | 249 | 30 | 150 | 23:00 | 07:00 | 480 | ??? | P07 | ??? | Vanildo | ???
10/04/2026 | MATRO | 31552 | 1,2 | Furacao e chaveta | 175 | 24 | 100 | 09:30 | 16:20 | 410 | ??? | 87 [???] | ??? | Danilo [???] | ???
11/04/2026 | MATRO | 31552 | 1,2 | Furacao e Chaveta | 175 | 16 | 100 | 20:30 | 04:40 | 490 | ??? | P07 | ??? | Vita [???] | ???
13/04/2026 | MATRO | 31552 | 1,4 | Furacao e chaveta | 175 | 23 | 100 | 07:30 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Cleiton [???] | ???
15/04/2026 | rod | teste | ??? | Furacao e chaveta | 175 | 37 | 100 | 07:40 | 19:00 | 680 | ??? | P07 | ??? | Cleiton [???] | ???
15/04/2026 | MATRO | 31553 | 1,1 | Furacao e chaveta | 525 | 5 | 5 | 08:30 | 11:40 | 190 | ??? | ??? | ??? | Wendell [???] | ???
15/04/2026 | MATRO | 31553 | 1,2 | Furacao e Chaveta | 175 | 19 | 80 | 11:45 | 17:30 | 345 | ??? | P07 | ??? | Cleiton | ???
15/04/2026 | MATRO | 31553 | 1,2 | Furacao e Chaveta | 175 | 31 | 80 | 20:15 | 06:00 | 585 | ??? | P07 | ??? | Vanildo | ???

## 5_COLETA_CRONO
CRONOMETRAGEM DE CALIBRAÇÃO
10 ciclos por peça Pareto · ritmo Westinghouse · tolerâncias 13% padrão
DATA | MÁQUINA | PEÇA | OPERADOR | OBSERVADOR | CICLO | T_CICLO_MIN | RITMO | FATOR_TOL | TN_MIN | TP_MIN | SETUP_MIN | QTD_LOTE | TT_LOTE_MIN | OBS

## 6_COLETA_AMOSTRAGEM
AMOSTRAGEM DO TRABALHO
~400 observações por máquina · IC 95% · erro 5%
DATA | ROUND | HORA | MÁQUINA | STATUS | COD_PARADA | NOTA

## 7_TEMPOS_PADRAO
TEMPOS-PADRÃO OFICIAIS
TP Crono × Tempo Apontado → Fator de Apontamento (FA)
COD_PECA | DESCRIÇÃO | MÁQUINA | TP_CRONO_MIN | T_MED_APONT_MIN | FA | TP_OFICIAL_MIN | SETUP_MIN | PCS/HORA | OBS

## 8_CARGA_MAQUINA
CARGA-MÁQUINA
Capacidade teórica × demanda real × ocupação · barra de cor por máquina
MÁQUINA | DIAS_MES | H_DIA | CAP_TEÓRICA_H | H_PRODUZIDA | H_SETUP | H_PARADA | OCUPAÇÃO_% | OBS

## 9_PRODUTIVIDADE
PRODUTIVIDADE — MATRIZ O × M × P
Eficiência = (QTD × TP_OFICIAL) ÷ T_REAL · heatmap por linha
OPERADOR | MÁQUINA | PEÇA | QTD_PROD | TP_OFICIAL_MIN | T_REAL_MIN | EFICIÊNCIA | FA_LOCAL | OBS

## 10_PLANO_MELHORIA
PLANO DE MELHORIA
Ações priorizadas: PRIORIDADE = IMPACTO ÷ ESFORÇO (1–5 cada)
ID | AÇÃO | ÁREA | IMPACTO | ESFORÇO | PRIORIDADE | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS